## Báo cáo công việc
Tháng 01/09/2026 - 30/09/2026
AI-Chat Service | [8 empty] | Thống Kê
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ | Tổng số task | 9
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/579 | 08/31/2026 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 16 | 7 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task kế hoạch | 9
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/583 | 2026-07-09 |  |  | 8 | 8 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task phát sinh | 0
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/584 | 2026-09-09 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 24 | 22.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng thời gian làm việc theo lịch công ty (h) | 192 | Chỗ này luôn để là 192h
https://gitlab.widosoft.com/wido-ai-chat/ai-chat-service/-/work_items/586 | 09/16/2026 |  |  | 24 | 24 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng thời gian Estimate (h) | 188.5
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time (h) | 167
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time (h) của task kế hoạch | 167
KRM | [8 empty] | Tổng thời gian Spent time (h) của task phát sinh | 0
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ | Số lượng task chưa có Start date | 0
https://gitlab.widosoft.com/krm/wido-krm-v2/-/work_items/2789 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1.5 | 1.5 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Số lượng task chưa có Due date | 0
https://gitlab.widosoft.com/krm/wido-krm-v2/-/work_items/2806 | 09/14/2026 | 09/30/2026 | 09/30/2026 | 80 | 69 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Số lượng task chưa có Estimate | 0
[9 empty] | Số lượng task chưa có Spent time | 0
[9 empty] | Tổng số task đúng hạn | 9
Support SI | [8 empty] | Tổng số task trễ hạn | 0
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ
AICS | 2026-01-09 | 09/30/2026 | 09/30/2026 | 16 | 16 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task không bị reopen | 9
KRM | 2026-01-09 | 09/30/2026 | 09/30/2026 | 16 | 16 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Tổng số task có bị reopen | 0
MAG
Tasks | Start date | Due date | Closed date | Estimate (h) | Spent (h) | Số lần bị reopen | Loại task | Tiến độ | Tỉ lệ (%)
Nghiên cứu MAG | 2026-01-09 | 09/30/2026 | 09/30/2026 | 3 | 3 | 0 | Kế hoạch | Đúng hạn | Số lượng task chưa có Start date / Tổng số task | 0
[9 empty] | Số lượng task chưa có Due date / Tổng số task | 0
[9 empty] | Số lượng task chưa có Estimate / Tổng số task | 0
[9 empty] | Số lượng task chưa có Spent time / Tổng số task | 0
[9 empty] | Tổng số task đúng hạn / Tổng số task | 100
[9 empty] | Tổng số task trễ hạn / Tổng số task | 0
[9 empty] | Tổng số task không bị reopen / Tổng số task | 100
[9 empty] | Tổng số task có bị reopen / Tổng số task | 0
[9 empty] | Tổng số task phát sinh / Tổng số task | 0
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time / Tổng thời gian làm việc theo lịch công ty | 86.9792
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time / Tổng thời gian Estimate | 88.5942
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time của task kế hoạch / Tổng thời gian Spent time | 100
[9 empty] | Tổng thời gian Spent time của task phát sinh / Tổng thời gian Spent time | 0

## Chấm điểm KPI
BẢNG KPI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC
Chu kỳ đánh giá: hàng tháng
Cách chấm điểm: Mỗi tiêu chí có điểm tối đa là 5.
Mức điểm KPI |  | Đánh giá | Chế độ thưởng/phạt hằng tháng
4,5 - 5 |  | Xuất sắc | Được xếp loại đánh giá Xuất sắc trong tháng đó.
4 - 4,49 |  | Tốt | Được xếp loại đánh giá Tốt trong tháng đó.
3,5 - 3,99 |  | Đạt yêu cầu | Không có thưởng phạt.
2,5 - 3,5 |  | Kém | Bị cảnh cáo hoặc khiển trách. Có thể xem xét bị chuyển vị trí khác.
< 2,5 |  | Rất kém | Bị phạt tài chính (5% lương tháng). Có thể xem xét bị chuyển vị trí khác hoặc bị chấm dứt hợp đồng.
No | Tiêu chí | Chỉ số đo lường | Cách đo lường | Trọng số | Số liệu thực tế | Điểm (0-5) | Thang điểm
1 | Thái độ (Đúng quy trình làm task) | Số lượng task chưa có Estimate / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 | 0% | 5 | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
2 |  | Số lượng task chưa có Start date / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 | 0% | 5 | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
3 |  | Số lượng task chưa có Due date / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 | 0% | 5 | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
4 |  | Số lượng task chưa có Spent time / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 0.25 | 0% | 5 | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
5 | Khối lượng | Tổng thời gian Spent time / Tổng thời gian làm việc theo lịch công ty | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 3 | 87 | 2 | 1 | < 70%
[7 empty] | 2 | 70% - 79%
[7 empty] | 3 | 80% - 89%
[7 empty] | 4 | 90% - 99%
[7 empty] | 5 | ≥ 100%
6 | Chất lượng | Tổng số task trễ hạn / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 3 | 0% | 5 | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
7 |  | Tổng số task có bị reopen / Tổng số task | Dữ liệu từ hệ thống Gitlab | 3 | 0% | 5 | 1 | ≥ 80%
[7 empty] | 2 | 50% - 79%
[7 empty] | 3 | 30% - 49%
[7 empty] | 4 | 10% - 29%
[7 empty] | 5 | < 10%
KPI hiệu quả | [5 empty] | 4.1
GIẢI TRÌNH (Trình bày các nguyên nhân ảnh hưởng đến các thông số trên - nếu có)
1. Support SI AICS, KRM 2. Nghỉ lễ 16h (02/09, 03/09)
TỰ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ
1. Hoàn thành tốt và đúng hạn các công việc được giao 2. Đã có thể giao tiếp cơ bản với KH
TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN
1. Cải thiện tốc độ code 2. Review code kỹ và chính xác để hạn chế việc reopen gây trễ hạn 3. Cần nâng cao khả năng đối ứng KH